## Blad1
Periode 1 |  |  | Week 1 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | Week 2 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | Week 3 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | Week 4 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | Week 5 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | Week 6 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | Week 7 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | Week 8 | 2015-03-22 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Week 9 | 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | Week 10 | 2015-04-05 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | Week 11 | 2015-04-12 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | Week 12 | 2015-04-19 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | Week 13 | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | Week 14 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | Week 15 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | Week 16 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | Week 17 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-24 | Week 18 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-05-31 | Week 20
Taak nr: | Fase 1: Documentatie | Voltooid op dd/mm/jjjj
1 | Plan van aanpak | 2015-03-19
2 | Planning opstelen | 2015-03-22
3 | Afspraken maken met Praktijk begeleider.
4 | Benodigde informatie verzamelen
5 | Uml Diagrammen maken
5.1 | Use case templates
5.2 | Stroken diagram
6 | Orientatie opdracht
Taak nr: | Fase 2: Voorbereiding | Voltooid op dd/mm/jjjj
1 | Stroom schema
2 | Schetsen layout
2.1 | Main menu
2.2 | Keuze menu
2.3 | Inlaad menu
2.4 | Inzien menu
3 | Eisen/Wensen bespreken
Taak nr: | Fase 3: Development | Voltooid op dd/mm/jjjj
1 | Form design | 2015-03-06
2 | Database handler | 2015-03-05
2.1 | Test db connectie | 2015-03-04
2.2 | open/sluit connectie | 2015-03-03
2.3 | ophalen connectie status | 2015-03-05
3 | File importer (bv. CSV / XAML)
3.1 | File converter
3.2 | File Reader
4 | Datatables | 2015-03-07
4.1 | Datagridview inladen | 2015-03-05
4.2 | Dataset inladen | 2015-03-05
5 | Test applicatie