## Blad1
Periode 1 |  |  | Week 1 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | Week 2 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | Week 3 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | Week 4 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | Week 5 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | Week 6 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | Week 7 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | Week 8 | 2015-03-22 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Week 9 | 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | Week 10 | 2015-04-05 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | Week 11
Taak nr: | Fase 1: Documentatie | Voltooid op dd/mm/jjjj
1 | Plan van aanpak | 2015-03-14
2 | Planning opstelen | 2015-03-22
3 | Afspraken maken met Praktijk begeleider.
4 | Bedodigde informatie verzamelen
5 | Uml Diagrammen maken
5.1 | Use case templates
6 | Orientatie opdracht
Taak nr: | Fase 2: Voorbereiding | Voltooid op dd/mm/jjjj
1 | Stroom schema
2 | Schetsen layout
3 | Eisen/Wensen bespreken
Taak nr: | Fase 3: Development | Voltooid op dd/mm/jjjj
1 | Form design
2 | Database handler
2.1 | Test db connectie
2.2 | open/sluit connectie
2.3 | ophalen connectie status
3 | File importer (bv. CVS / XAML)
3.1 | File converter
3.2 | File Reader
4 | Datatables
4.1 | Datagridview inladen
4.2 | Dataset inladen
5 | Test applicatie