## Blad1
Periode 1 |  |  | Week 1 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | Week 2 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | Week 3 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | Week 4 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | Week 5 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-15 | Week 6 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-22 | Week 7 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | Week 8 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | Week 9 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | Week 10 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | Week 11 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | Week 12 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | Week 13 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | Week 14 | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | Week 15 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | Week 16 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-24 | 2015-05-25 | Week 17 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-01 | Week 18 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | Week 20 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15
Taak nr: | Fase 1: Documentatie | Voltooid op dd/mm/jjjj
1 | Plan van aanpak | 2015-03-27
2 | Planning opstelen | 2015-03-30
3 | Afspraken maken met Praktijk begeleider.
4 | Benodigde informatie verzamelen
5 | Uml Diagrammen maken
5.1 | Klasse diagram
5.2 | Stroom schema
6 | Orientatie opdracht
Taak nr: | Fase 2: Voorbereiding | Voltooid op dd/mm/jjjj
1 | Stroom schema
2 | Schetsen layout
2.1 | Main menu
2.2 | Keuze menu
2.3 | Inlaad menu
2.4 | Inzien menu
3 | Eisen/Wensen bespreken
3.1 | Document Eisen/wensen bijhouden
4 | Plan van aanpak | 2015-04-03
4.1 | Afspraken maken
4.2 | Planning opstellen | 2015-04-03
5 | Benodigde programmas verzamelen | 2015-04-13
5.1 | Github | 2015-04-13
5.2 | Visual studio | 2015-04-13
5.3 | Remote desktop | 2015-04-13
5.4 | Database toegang | 2015-03-30
5.5 | test CSV bestanden | 2015-03-30
Taak nr: | Fase 3: Development | Voltooid op dd/mm/jjjj
1 | Form design | 2015-03-14
2 | Database handler | 2015-03-13
2.1 | Test db connectie | 2015-03-12
2.2 | open/sluit connectie | 2015-03-11
2.3 | ophalen connectie status | 2015-03-13
3 | File importer (bv. CSV / XAML)
3.1 | File converter
3.2 | File Reader
4 | Datatables | 2015-03-15
4.1 | Datagridview inladen | 2015-03-13
4.2 | Dataset inladen | 2015-03-13
5 | Test applicatie (Geschrapt)
6 | Database verbinden
6.1 | Toegang to beide databases maken
6.2 | Locale tussen database opstellen
7 | Complete progamma samenstellen